
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc9815][bookmark: _bookmark1]项目名称：辽宁何氏医学院二期扩建项目第一批解遗图纸设计及施工图审查项目
项目背景：本项目为辽宁何氏医学院二期扩建项目第一批解遗图纸设计及施工图审查项目，发包人为辽宁何氏医学院。资金来源为  自筹 。
项目内容：学院二期扩建项目第一批解遗共有8栋单体建筑，需完善现有施工图纸按沈阳市既有建筑改造形式上报住建部门办理消防建审及消防验收，有部分原始图纸，面积37411.2㎡，需根据现场情况还原全部图纸。原始图纸设计时间为2010年底。现原始图纸专业不全，电子版图纸不全，根据报审工作要求，需做如下工作：
1、 全套施工图纸结合现场及当年规范及法规要求与《沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南》进行复原及调整。缺失部分的图纸进行重新设计，现场布局与图纸不一致区域以现场实际为准，电子版缺失的图纸需根据现场情况进行复原。
2、 施工图审查（全专业）委托有资质的施工图审查单位对本次修改后的施工图纸进行审查，并配合审查单位进行修改至取得施工图审查合格文件。
3、 配合发包方提供申报住建部门的设计相关文本及材料，并按照相关部门整改要求配合整改，包含但不限于《既有建筑改造消防安全评估表》。
备注：总建筑面积37411.2㎡，8栋单体建筑，可提供部分原始纸质版图纸，原始审图合格证，建筑、结构专业电子版图纸。
建设地点：浑南区泗水街66号
建设规模：37411.2㎡
设计内容：
	建筑名称
	建筑面积（㎡）
	建筑
	装饰
	结构
	水
	暖
	电
	审图

	1#教学楼
	5339.79
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12#学生宿舍
	4824.61
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2#教学楼
	4748.08
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3#教学楼
	5331.57
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6#活动中心
	4794.4
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7#行政中心
	6409.19
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8#实验楼
	4640.06
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9#实验楼
	1323.5
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	备注：
1. 该项目包含但不限于以上，由设计供方现场踏勘评估后，在报价阶段充分考虑。
2. 设计方案应结合现场实际，部分专业图纸缺失需根据现场实际情况还原。
3. 甲方有权决策以上设计子项是否实施，乙方不得以任何理由追加设计费。
4. 以上项目启动时间以发包人通知为准。
	


设计依据：
《沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南》（2022 年版）
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006（2006 版）
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009 年版）
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《中华人民共和国消防法》（2021修订版）
[bookmark: _GoBack]《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
其他及过往相关国家规范和行业标准。
[bookmark: _Toc24167]设计要求：
	项目名称
	设计周期
	设计成果
	份数要求（份）
	备注

	辽宁何氏医学院二期扩建项目第一批解遗图纸设计及施工图审查项目
	90日历日
	电子版+蓝图+审图合格证
	蓝图4套
电子版1套
	

	备注：
1. 以上设计成果均要求设计单位正式盖章出图同时加盖审图章。
2. 设计图纸经甲方确认后方可出图。


付款比例：合同签订，初步平面方案完成，并经委托方确认，支付合同总额30%，深化图纸完成通过施工图审查工作，支付合同总额30%，配合办理后续相关手续，取得消防验收文件后支付合同总额40%。
供应商资格要求；
1、建筑行业（建筑工程）甲级
2、具有独立承担民事责任的能力；
3、具有良好的商业信誉；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6、参加设计竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7、法律、行政法规规定的其他条件。
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